## ACOMPANHAMENTO
CONTROLE FINANCEIRO DAS PUBLICAÇÕES DO SISTEMA INDÚSTRIA (NGE) 2020 | [11 empty] | 2020-11-10
ENTIDADE | PUBLICAÇÃO | Nº de páginas WORD | Nº de páginas estimado | COMPLEXIDADE | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | Nº DA PLANILHA | CUSTO INICIAL | CUSTO FINAL | DATA DE ENVIO | DATA DE APROVAÇÃO | ANÁLISTA RESPONSÁVEL | SOLICITAÇÃO DE COMPRAS | PEDIDO DE COMPRAS | STATUS DE PGTO | NOTA FISCAL | DATA DE PGTO | Nº de páginas finais | STATUS
CNI | Relatório de Atividades da DJ | 01 | 01 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico | 233694 | 1584 | 1584 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | Walner | 041993 | 185844 | Pago | NF 730 | 22/03/2020 | 01 | ---
CNI | Efeitos da gestão sobre a produtividade daas empresas | 31 | 48 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, gráficos e PDF interativo | 233867 | 1791.54 | 797.4 | 2020-01-07 | 2020-01-13 | André | 042260 | 186503 | Pago | NF 731 | 22/03/2020 | 52 | Foram faturadas 52 páginas com complexidade média.
CNI | Programas de Ajuste | 56 | 70 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 233895 | 3800.6 | 2835 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | André | 042387 | 186970 | Pago | NF 737 | 22/04/2020 | 66 | Foram faturadas 66 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
SENAI | Manual para desenvolvimento de recursos didáticos | 72 | 110 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, gráficos, tabelas e PDF interativo | 233885 | 7850.8 | 6959.68 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341811 | Pago | NF 750 | 22/05/2020 | 86 | Foram faturadas 86 páginas.
SENAI | Metodologia SENAI de Desenvolvimento | 50 | 80 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, gráficos, tabelas e PDF interativo | 233886 | 5454.4 | 5008.64 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341813 | Pago | NF 751 | 22/05/2020 | 68 | Foram faturadas 68 páginas.
SENAI | Guia CT e QB | 28 | 65 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, tabelas e PDF interativo | 233887 | 5574.7 | 2052.98 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341814 | Pago | NF 752 | 22/05/2020 | 46 | Foram faturadas 46 páginas.
SENAI | Guia Customizado | 24 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, tabelas e PDF interativo | 233888 | 2425.74 | 1905.9 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341815 | Pago | NF 753 | 22/05/2020 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
SENAI | Guia Autoinstrucionais | 10 | 40 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página e PDF interativo | 233889 | 2356.7 | 987.1 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341816 | Pago | NF 754 | 22/05/2020 | 20 | Foram faturadas 20 páginas.
SENAI | Guia Adaptativo | 22 | 45 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 233890 | 1709.1 | 1275.9 | 2020-02-07 | 15-Mai | Walner | --- | 341959 | Pago | NF 763 | 22/06/2020 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
SENAI | Guia Microlearning | 12 | 35 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página e PDF interativo | 233891 | 1420.3 | 1044.86 | 2020-02-07 | 15-Mai | Walner | --- | 341960 | Pago | NF 764 | 22/06/2020 | 22 | Foram faturadas 22 páginas.
SENAI | Templates | 19 | 45 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página e PDF interativo | 233892 | 1340.55 | 976.62 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | Walner | --- | 341817 | Pago | NF 757 | 22/05/2020 | 24 | Foram faturadas 24 páginas.
CNI | Agenda Jurídica da Indústria 2020 | 158 | 220 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página | 233884 | 9370.1 | 5557.5 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | André | 042516 | 187821 | Pago | NF 733 | 22/03/2020 | 176 | Foram faturadas 176 páginas.
CNI | Agenda Internacional da Indústria 2020 | 72 | 110 | Alta | Editorar | Editoração e finalização por página e PDF interativo | 233896 | 4084.3 | 3118.92 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | André | 042586 | 187276 | Pago | NF 738 | 22/04/2020 | 84 | Foram faturadas 84 págnias. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | O Brasil e os Códigos de Liberalização da OCDE | 66 | 98 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 233893 | 6865.24 | 4839.75 | 2020-01-30 | 2020-02-15 | Walner | 042526 | 187274 | Pago | NF 732 | 22/03/2020 | 98 | Foram faturadas 98 páginas.
CNI | Planejamento estratégico da MEI | 19 | 45 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e PDF interativo | 233898 | 1340.33 | 1219.24 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | André | 042621 | 187884 | Pago | NF 746 | 22/04/2020 | 38 | Planilha recebida não tem assinatura original da gestora. / Foram faturadas 38 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Tradução dos Relatórios EUA e EU sobre distorções na China | 67 | 110 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, gráficos e PDF interativo | 233903 | 7243.3 | 6426.44 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | André | 042788 | 187882 | Pago | NF 740 | 22/04/2020 | 88 | Foram faturadas 88 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Estudo sobre Medidas Compensatórias aplicadas contra a China | 38 | 75 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e PDF interativo | 233904 | 3986.25 | 3726.34 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | André | 042790 | 187883 | Pago | NF 741 | 22/04/2020 | 68 | Foram faturadas 68 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Proposta da Indústria 2020-22 | --- | --- | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 233905 | 0 | 0 | 2020-03-06 | CANCELADA | André | --- | --- | Cancelado | --- | --- | --- | DEMANDA CANCELADA.
CNI | Agenda Legislativa 2020 | 207 | 310 | Alta | Editorar | Editoração e finalização por página e PDF interativo | 233908 | 11510.3 | 10990.48 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | André | 042835 | 187887 | Pago | NF 743 | 22/04/2020 | 296 | Foram faturadas 296 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Circular Economy Strategic Path For Brazilian Industry | 46 | 80 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 233909 | 4171.9 | 4023.38 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | André | 042954 | 188093 | Pago | NF 744 | 22/04/2020 | 76 | Foram faturadas 76 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
19/03 - INÍCIO DA QUARENTENA
CNI | Caderno de Ações e Resultados 2019 | 67 | 100 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográfico e PDF interativo | 233899 | 16726.5 | 14931 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | André | 043005 | 188420 | Pago | NF 739 | 22/04/2020 | 86 | Planilha atualizada dia 20/03 - SC antiga 042655 / Foram faturadas 86 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Cartilha de Licenciamento Ambiental | 15 | 15 | Baixa | Editorar | Editoração e finalização por página | 233910 | 173.25 | 173.25 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | Walner | 043006 | 188072 | Pago | NF 745 | 22/04/2020 | 15 | Foram faturadas 15 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | LGPD O que a sua empresa precisa saber | 43 | 72 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235092 | 6223.5 | 5936.5 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | André | 043037 | 188421 | Pago | NF 747 | 22/04/2020 | 68 | Foram faturadas 68 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
SESI | Panorama Rede SESI | 78 | 120 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 233906 | 9077.1 | 9059.04 | 2020-03-31 | 01-Abr | Walner | --- | 226040 | Pago | NF 761 | 22/05/2020 | 108 | Planilha atualizada dia 31/03. Foram faturadas 108 páginas.
SENAI | Competições científicas como forma de estímulo ao pensamento crítico | 70 | 120 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico, gráficos, tabelas e PDF interativo | 233839 | 12564.6 | 12564.6 | 03-Abr | 03-Abr | Walner | 341684 | 341684 | Pago | NF 735 | 22/04/2020 | 120 | Planilha atualizada dia 03/04. Foram faturadas 120 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Pocket ALI 2020 | 17 | 40 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página e PDF interativo | 233907 | 1253.9 | 1219.24 | 03-Abr | 06-Abr | André | 043107 | 188456 | Pago | NF 742 | 22/04/2020 | 38 | Planilha atualizada dia 03/04 - SC antiga 042833 / Foram faturadas 38 páginas. PAGA NO PERÍODO DA QUARENTENA.
CNI | Manual sobre Cooperação Regulatória | 50 | 80 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos e PDF interativo | 235193 | 6196.9 | 5677.08 | 07-Abr | 08-Abr | André | 043132 | 188459 | Pago | NF 766 | 22/06/2020 | 66 | Foram faturadas 66 páginas.
SESI | Resultados e Desafios 2019 | 55 | 71 | Média | Editorar | Editoração e finalização por página | 235195 | 878.63 | 141.08 | 08-Abr | 13-Abr | Walner | --- | 226189 | Pago | NF 767 | 22/06/2020 | 57 | Foram faturadas 57 páginas.
SENAI | Resultados e Desafios 2019 | 55 | 71 | - | Editorar | Editoração e finalização por página | 235195 | 878.62 | 141.07 | 08-Abr | 13-Abr | Walner | --- | 226189 | Pago | NF 767 | 22/06/2020 | 57 | Foram faturadas 57 páginas.
IEL | Resultados e Desafios 2019 | 55 | 71 | - | Editorar | Editoração e finalização por página | 235195 | 0 | 0 | 08-Abr | 13-Abr | Walner | --- | 226189 | Pago | NF 767 | 22/06/2020 | 57 | Foram faturadas 57 páginas.
CNI | Bioeconomia e a Indústria | 73 | 110 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, gráficos e PDF interativo | 235142 | 6140.8 | 6140.8 | 06-Abr | 17-Abr | André | 043203 | 188937 | Pago | NF 789 | 22/08/2020 | 110 | Foram faturadas 110 páginas.
CNI | Impactos jurídicos da saída do Brasil | 86 | 130 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos e PDF interativo | 235305 | 7378.4 | 4581 | 29-Abr | 30-Abr | André | 043257 | 188819 | Pago | NF 768 | 22/06/2020 | 82 | Foram faturadas 82 páginas.
04/05 - FIM DA QUARENTENA
CNI | Análise dos impactos regulatórios da ratificação do protocolo de nagoia | 90 | 135 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos e PDF interativo | 235313 | 7564.05 | 5670.42 | 07-Mai | 08-Mai | André | 043463 | 189512 | Pago | NF 769 | 22/06/2020 | 84 | Foram faturadas 84 páginas.
CNI | Documento de referência para implantação das DCNs de engenharia | 49 | 84 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos, ilustração e PDF interativo | 235320 | 10264.5 | 10264.5 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | André | 043712 | 190325 | Pago | NF 779 | 22/07/2020 | 84 | Planilha atualizada dia 04/06. SC antiga 043412 desconsiderada. Foram faturadas 84 páginas.
CNI | LGPD O que a sua empresa precisa saber (ADITIVO) | 43 | 72 | Alta | Editorar | Acréscimo de 25% sobre o valor pactuado inicialmente devido ao número 4 de alterações na publicação editorial | 235092 | 1484.12 | 1484.12 | 11-Mai | 15-Mai | André | 043462 | 189187 | Pago | NF 765 | 22/06/2020 | --- | Acrécimo de 25% a partir da 4ª alteração.
CNI | Enquadramento dos cursos d´Água: Conceitos básicos em apoio à gestão | 108 | 160 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração, gráficos e PDF interativo. | 235331 | 8762.3 | 7574.14 | 19-Mai | 21-Mai | André | 043532 | 189330 | Pago | NF 791 | 22/08/2020 | 128 | CR errado na planilha. SC 043515 cancelada. Foram faturadas 128 páginas.
SENAI | Relatório de Gestão 2019 - SENAI | 168 | 168 | Alta | Editorar | Progeto gráfico (relatório), editoração e finalização, infográfico, gráficos, tabelas, ilustração e PDF interativo. | - |  | 53631 | 13-Mai | 13-Mai | André | --- | 341820 | Pago | NF 755 | 22/05/2020 | 168 | Foram faturadas 168 páginas.
SESI | Relatório de Gestão 2019 - SESI | 162 | 162 | Alta | Editorar | Progeto gráfico (relatório), editoração e finalização, infográfico, gráficos, tabelas, ilustração e PDF interativo. | - |  | 53716.5 | 13-Mai | 13-Mai | André | --- | 226041 | Pago | NF 756 | 22/05/2020 | 162 | Foram faturadas 162 páginas.
CNI | OMC Sem Orgão de Apelação | 46 | 70 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235353 | 3825.36 | 507.6 | 18-Mai | 2020-06-01 | André | 043716 | 190007 | Pago | NF 780 | 22/07/2020 | 54 | Planilha atualizada. SC antiga 043626 desconsiderada por causa da exclusão do PDF interativo. Foram faturadas 54 páginas.
CNI | Digitalização da Economia | --- | --- | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, PDF interativo, infográfico e gráficos | 235354 | 0 | 0 | 15-Mai | CANCELADA | André | --- | --- | Cancelado | --- | --- | --- | DEMANDA CANCELADA.
SENAI | Retomada das aulas presenciais no SENAI em tempo de covid-19 | --- | --- | Alta | Editorar | Projeto gráfico (cartilha) | BO_09 | 5026.5 | 2950 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | André | 037139 | 342141 | Pago | NF 787 | 22/07/2020 | ---
CNI | Manual de Eventos do Sistema Indústria | 106 | 150 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235382 | 6771 | 5731.36 | 21-Mai | 2020-08-26 | André | 044486 | 191680 | Pago | NF 810 | 22/10/2020 | 122 | Foram faturadas 122 páginas.
CNI | Roadmap | 40 | 70 | Baixa | Editorar | Projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235469 | 4601.6 | 1766.34 | 21-Mai | 22-Mai | André | 043512 | 189231 | Pago | NF 781 | 22/07/2020 | 48 | Foram faturadas 48 páginas.
CNI | Pesquisa de Percepção do Corpo Diplomático | 77 | 120 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235495 | 5657.1 | 4914.5 | 27-Mai | 28-Mai | Walner | 043589 | 189948 | Pago | NF 782 | 22/07/2020 | 100 | Foram faturadas 100 páginas.
CNI | Acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Reino Unido | 24 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235502 | 1392.54 | 1184.58 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | Walner | 043628 | 189349 | Pago | NF 783 | 22/07/2020 | 36 | Foram faturadas 36 páginas.
CNI | Compatibilidade da cláusula de arbitragem com os acordos para evitar a dupla tributação | 20 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235509 | 1392.54 | 1184.58 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | Walner | 043715 | 190006 | Pago | NF 784 | 22/07/2020 | 36 | Foram faturadas 36 páginas.
CNI | Agenda para os Estados Unidos | 42 | 70 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235511 | 3800.6 | 497.7 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | Walner | 043808 | 189944 | Pago | NF 792 | 22/08/2020 | 52 | Foram faturadas 52 páginas com complexidade média.
CNI | Modelos Aduaneiros Globais | 59 | 90 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico e gráfico | 235519 | 4531.5 | 4531.5 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | Walner | 043750 | 190348 | Pago | NF 786 | 22/07/2020 | 78 | Planilha não constava PDF interativo. Foram faturadas 78 páginas.
CNI | Agenda para a Alemanha | 28 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235520 | 1392.54 | 999.6 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | André | 043810 | 189945 | Pago | NF 793 | 22/08/2020 | 38 | Foram faturadas 38 páginas. A área excluiu PDF interativo.
CNI | Agenda para o Japão | 29 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235534 | 1392.54 | 1022.7 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | André | 043811 | 189946 | Pago | NF 794 | 22/08/2020 | 40 | Foram faturadas 40 páginas. A área excluiu PDF interativo.
CNI | A agenda ambiental e de químicos da OCDE e o Brasil | 48 | 75 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográfico e PDF interativo | 235512 | 3732.75 | 4661.25 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | Walner | 043831 | 190349 | Pago | NF 785 | 22/07/2020 | 66 | Foram faturadas 66 páginas.
CNI | Agenda para Argentina | 39 | 68 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235650 | 3726.34 | 1115.1 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | André | 043813 | 189947 | Pago | NF 795 | 22/08/2020 | 48 | Foram faturadas 48 páginas. A área excluiu PDF interativo.
CNI | Agenda of The United States | 42 | 70 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235652 | 3800.6 | 507.6 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | André | 043881 | 190100 | Pago | NF 797 | 22/08/2020 | 54 | Foram faturadas 54 páginas com complexidade média. A área excluiu PDF interativo.
CNI | Agenda para o BRICS | 32 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235651 | 1392.54 | 1068.9 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | André | 043883 | 190099 | Pago | NF 796 | 22/08/2020 | 44 | Foram faturadas 44 páginas. A área excluiu PDF interativo.
CNI | Governança de dados | 40 | 70 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página | 235664 | 2934 | 547.2 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | Walner | 043992 | 190727 | Pago | NF 802 | 2020-09-22 | 62 | Foram faturadas 62 páginas com complexiddade média.
CNI | Normas & Políticas de uso | 39 | 68 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página | 235665 | 2884.5 | 2835 | 2020-06-26 | 2020-07-06 | Walner | 043993 | 190350 | Pago | NF 801 | 2020-09-22 | 66 | Foram faturadas 66 páginas.
CNI | Bioeconomia e a Indústria (ADITIVO) | 73 | 110 | Alta | Editorar | Acréscimo de 25% sobre o valor pactuado inicialmente devido ao número 4 de alterações na publicação editorial | 235142 | 1535.2 | 1535.2 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | André | 043995 | 190351 | Pago | NF 790 | 22/08/2020 | --- | Acrécimo de 25% a partir da 4ª alteração.
SESI | Relatório Integrado SESI | 0 | 0 | Alta | Editorar | Criação, adaptação de projeto gráfico e elaboração de manual | - | 19260 | 19260 | 20/07 | 2020-08-10 | Armando | 006264 | 226882 | Pago | NF 829 | 2020-10-22
SENAI | Relatório Integrado SENAI | 0 | 0 | Alta | Editorar | Criação, adaptação de projeto gráfico e elaboração de manual | - | 19260 | 19260 | 20/07 | 2020-08-10 | Armando | 006263 | 342651 | Pago | NF 830 | 2020-10-22
CNI | Mecanismo de desenvolvimento sustentável e competitividade industrial | 64 | 90 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235806 | 4543.2 | 4543.2 | 03-Ago | 06-Ago | André | 044258 | 190825 | Pago | NF 812 | 2020-10-22 | 90 | Foram faturadas 90 páginas.
CNI | Agenda para a China | 23 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235810 | 1115.1 | 907.2 | 03-Ago | 04-Ago | André | 044215 | 190728 | Pago | NF 805 | 2020-09-22 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
CNI | Agenda for the BRICS Countries | 34 | 68 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235811 | 2884.5 | 1068.9 | 03-Ago | 04-Ago | André | 044216 | 190729 | Pago | NF 803 | 2020-09-22 | 44 | Foram faturadas 44 páginas.
CNI | Agenda para a Índia | 22 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235812 | 1115.1 | 907.2 | 03-Ago | 12-Ago | André | 044336 | 191128 | Pago | NF 804 | 2020-09-22 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
CNI | Desempenho exportador das multinacionais brasileiras | 28 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235831 | 1115.1 | 1045.8 | 07-Ago | 10-Ago | Walner | 044293 | 190890 | Pago | NF 806 | 2020-09-22 | 42 | Foram faturadas 42 páginas.
CNI | A difusão das tecnologias da indústria 4.0 em empresas brasileiras | 34 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235832 | 1115.1 | 1115.1 | 18-Ago | 19-Ago | André | 044396 | 192310 | Empenhado
CNI | Financiamento para Clima | 44 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, gráficos, infográficos e PDF interativo | 235874 | 2222.04 | 2222.04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | Walner | 044441 | 191679 | Pago | NF 835 | 2020-11-22 | 48 | Planilha atualizada com inclusão de gráficos e infográficos, mas a sc permaneceu pelo valor ser menor. Foram faturadas 48 páginas.
CNI | Manual de Eventos do Sistema Indústria (ADITIVO) | --- | --- | Alta | Editorar | Acréscimo de 25% sobre o valor pactuado inicialmente devido ao número 4 de alterações na publicação editorial | 235382 | 1692.56 | 1432.84 | 24-Ago | 26-Ago | Walner | 044468 | 191253 | Pago | NF 811 | 2020-10-22 | --- | Acrécimo de 25% a partir da 4ª alteração.
CNI | Agenda for Germany | 30 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235876 | 1115.1 | 999.6 | 25-Ago | 26-Ago | André | 044469 | 191255 | Pago | NF 813 | 2020-10-22 | 38 | Foram faturadas 38 páginas.
CNI | Estudo sobre o impacto econômico | 68 | 98 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos e PDF interativo | 235878 | 6190.24 | 5002.08 | 25-Ago | 2020-08-28 | Walner | 044500 | 191284 | Pago | NF 814 | 2020-10-22 | 66 | Foram faturadas 66 páginas.
CNI | Bioeconomia e a Indústria (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 235142 | 225 | 225 | 27-Ago | 2020-08-28 | André | 044496 | 191426 | Pago | NF 800 | 2020-09-22 | --- | Fechamento de arquivo.
CNI | Agenda para o México | 26 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235880 | 1115.1 | 976.5 | 27-Ago | 2020-08-28 | André | 044488 | 191280 | Pago | NF 816 | 2020-10-22 | 36 | Foram faturadas 36 páginas.
CNI | Agenda para o Reino Unido | 23 | 46 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235881 | 1092 | 907.2 | 27-Ago | 2020-08-28 | André | 044490 | 191281 | Pago | NF 836 | 2020-11-22 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
CNI | Agenda para a França | 22 | 46 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235883 | 1092 | 907.2 | 27-Ago | 2020-08-28 | André | 044494 | 191283 | Pago | NF 838 | 2020-11-22 | 30 | Foram faturadas 30 páginas.
CNI | Agenda para Coreia do Sul | 20 | 46 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235882 | 1092 | 884.1 | 27-Ago | 2020-08-28 | André | 044492 | 191282 | Pago | NF 837 | 2020-11-22 | 28 | Foram faturadas 28 páginas.
CNI | Mineração no Brasil | 142 | 198 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, gráficos e PDF interativo | 235798 | 9835.74 | 6048 | 2020-09-01 | 2020-09-10 | Walner | 044633 | 191720 | Pago | NF 834 | 2020-11-22 | 144 | A área excluiu PDF interativo. Foram faturadas 144 páginas.
CNI | A agenda ambiental (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 235904 | 225 | 225 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | Walner | 044539 | 191385 | Pago | NF 807 | 2020-09-22 | ---
CNI | Proposta de regime para desonerar as importações | 75 | 110 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográficos e PDF interativo | 235905 | 6635.8 | 6635.8 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | Walner | 044756 | 191937 | Empenhado |  |  |  | A área excluiu PDF interativo.
CNI | Nova Camex | 38 | 68 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 235909 | 2884.5 | 2884.5 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | André | 044665 | 192309 | Pago | NF 832 | 2020-10-22 | 48 | Foram faturadas 48 páginas. A área excluiu PDF interativo.
CNI | Teletrabalho no Brasil e mundo | 48 | 75 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235964 | 3057.75 | 557.1 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | André | 044681 | 191940 | Empenhado | NF 839 | 2020-11-22 | 64 | Foram faturadas 64 páginas.
SESI | Educação Infantil 3 anos | 45 | 70 | Média | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235979 | 2934 | 507.6 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | André | 006246 | 226859 | Pago | NF 818 | 2020-10-22 | 54 | Foram faturadas 54 páginas com complexidade média.
SESI | Educação Infantil 4 e 5 anos | 81 | 114 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235980 | 4023 | 3082.5 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | André | 006247 | 226860 | Pago | NF 819 | 2020-10-22 | 76 | Foram faturadas 76 páginas.
SESI | EJA - Anos Finais | 28 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235981 | 1115.1 | 953.4 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | André | 006248 | 226861 | Pago | NF 820 | 2020-10-22 | 34 | Foram faturadas 34 páginas.
SESI | EJA B - Anos Finais | 28 | 48 | Baixa | Editorar | Editoração e finalização | 235981B | 554.5 | 392.7 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | André | 006249 | 226862 | Pago | NF 821 | 2020-10-22 | 34 | Refação da diagramação referente à primeira planilha. Foram faturadas 34 páginas.
SESI | EJA - Ensino Médio | 30 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235984 | 1115.1 | 976.5 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Walner | 006252 | 226866 | Pago | NF 824 | 2020-10-22 | 36 | Foram faturadas 36 páginas.
SESI | EJA B - Ensino Médio | 30 | 48 | Baixa | Editorar | Editoração e finalização | 235984B | 554.5 | 438.9 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | Walner | 006253 | 226867 | Pago | NF 825 | 2020-10-22 | 38 | Refação da diagramação referente à primeira planilha. Foram faturadas 38 páginas.
SESI | Ensino Fundamental - Anos Finais | 424 | 460 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235985 | 12586.5 | 11448 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | Walner | 006254 | 226868 | Pago | NF 826 | 2020-10-22 | 414 | Foram faturadas 414 páginas.
SESI | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 373 | 420 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235986 | 11596.5 | 11052 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | Walner | 006255 | 226869 | Pago | NF 827 | 2020-10-22 | 398 | Foram faturadas 398 páginas.
SESI | EJA - Anos Iniciais | 30 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235983 | 1115.1 | 976.5 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | André | 006250 | 226865 | Pago | NF 822 | 2020-10-22 | 36 | Foram faturadas 36 páginas.
SESI | EJA B - Anos Iniciais | 30 | 48 | Baixa | Editorar | Editoração e finalização | 235983B | 554.5 | 392.7 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | André | 006251 | 226864 | Pago | NF 823 | 2020-10-22 | 34 | Refação da diagramação referente à primeira planilha. Foram faturadas 34 páginas.
CNI | Agenda for Japan | 29 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236021 | 1115.1 | 1115.1 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | André | 044827 | 192153 | Empenhado
CNI | Adaptação Projetos Base CNI_SESI_SENAI_IEL | --- | --- | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico | --- | 2242.8 | 2242.8 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Kátia | 044813 | 192311 | Pago | NF 831 | 2020-10-22 | ---
CNI | Fortalecimento da defesa comercial | 24 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236025 | 1115.1 | 1115.1 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Walner | 045376 | 193117 | Pago | NF 841 | 2020-11-22 | 36 | Planilha veio em nome do SESI, mas é CNI. Foram faturadas 36 páginas.
CNI | Agenda Legislativa 2021 (PG) | --- | --- | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico | 236020 | 1201.5 | 1201.5 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | André | 044854 | 192225 | Pago | NF 840 | 2020-11-22 | --- | Projeto Gráfico.
CNI | Reúso de efluentes | 113 | 170 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e infográficos | 236028 | 9763.6 | 9763.6 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | André | 044912 | 192455 | Empenhado
SESI | Proposta pedagógica da educação infantil | 193 | 250 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e infográficos | 236031 | 10989 | 10989 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | Walner |  |  | Empenhado
CNI | Estudo sobre o impacto econômico (ADITIVO) | --- | --- | Alta | Editorar | Acréscimo de 25% sobre o valor pactuado inicialmente devido ao número 4 de alterações na publicação editorial | 235878 | 1250.44 | 1250.44 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | Walner | 044891 | 192282 | Pago | NF 828 | 2020-10-22 | --- | Acrécimo de 25% a partir da 4ª alteração.
CNI | Produção sustentável de florestas nativas | 67 | 95 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e gráficos | 236105 | 4407.75 | 3987 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Walner | 044892 | 192454 | Pago | NF 842 | 2020-11-22 | 78 | Foram faturadas 78 páginas.
SESI | Proposta Pedagógica - Ensino Fundamental | 263 | 360 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236121 | 10111.5 | 10111.5 | 2020-10-06 | 2020-10-14 | Walner |  |  | Empenhado
CNI | A precificação de carbono e competitividade da indústria | 32 | 70 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográficos e PDF interativo | 236123 | 4700.6 | 1777.88 | 2020-10-06 | 2020-10-13 | Walner | 045043 | 192551 | Pago | NF 843 | 2020-11-22 | 46 | A área solicitou inclusão de PDF interativo no dia 09/10. Foram faturadas 46 páginas.
CNI | Indústria Resiliente | 41 | 72 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográficos e PDF interativo | 236125 | 5674.5 | 5674.5 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Walner | 044999 | 192459 | Empenhado |  |  |  | A área solicitou inclusão de PDF interativo no dia 07/10.
CNI | Nova lei de expatriação de mão de obra | 33 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográficos e PDF interativo | 236141 | 1602.54 | 1602.54 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | André | 045381 |  | Empenhado |  |  |  | A área solicitou inclusão de gráficos e PDF interativo no dia 16/10. Cr e Un estavam errados e SC foi refeita. A SC 045112 foi excluída.
CNI | Garantias aos investimentos no exterior | 29 | 48 | Baixa | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236140 | 1115.1 | 1115.1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | André | 045091 | 192579 | Empenhado
CNI | O marco legal de ciêcia, tecnologia e inovação | 85 | 110 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, gráficos e PDF interativo | 236142 | 6140.8 | 6140.8 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | Walner | 045175 | 192812 | Empenhado
CNI | Cartilha ABNT NBR ISSO 20400 | 44 | 70 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização por página, infográficos e PDF interativo | 236157 | 5150.6 | 5150.6 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | Walner | 045244 | 192941 | Empenhado
CNI | Tradução dos Relatórios EUA e EU (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 233903 | 225 | 225 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | Walner | 045308 |  | Empenhado |  |  |  | Fechamento de arquivo.
CNI | Estudo sobre Medidas Compensatórias (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 233904 | 225 | 225 | 2020-10-28 | 2020-11-03 | André | 045309 |  | Empenhado |  |  |  | Fechamento de arquivo.
CNI | Cartilha Compras Públicas Sustentáveis | 36 | 68 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização, infográfico e PDF interativo | 236158 | 4176.34 | 4176.34 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | Walner | 045246 |  | Empenhado
CNI | Minuta de Novo Produto (A6) | 33 | 120 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 236160 | 5657.1 | 5657.1 | 2020-11-06 | Em aprovação | André |  |  | Empenhado |  |  |  | Formato A6 escolhido pela área. SC 045247 será desconsiderada.
SESI | Guia para retorno às aulas presenciais em tempos de covid | 34 | 75 | Alta | Editorar | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização e PDF interativo | 236162 | 3986.25 | 3986.25 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | André |  |  | Empenhado
CNI | Mecanismo de desenvolvimento sustentável (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 235806 | 0 | 0 | 2020-11-03 | CANCELADA | André | --- | --- | Cancelado | --- | --- | --- | DEMANDA CANCELADA.
CNI | Financiamento para Clima (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 235874 | 0 | 0 | 2020-11-03 | CANCELADA | Walner | --- | --- | Cancelado | --- | --- | --- | DEMANDA CANCELADA.
CNI | Nova Camex (FECHAMENTO) | --- | --- | Alta | Editorar | Fechamento de arquivo | 235909 | 225 | 225 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | Walner | 045318 |  | Empenhado |  |  |  | Fechamento de arquivo.
CNI | Financiamento para Clima (COMPLEMENTO) | --- | --- | Baixa | Editorar | Criação de gráficos e inforgáficos | 235874 | 829.5 | 829.5 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | Walner | 045406 |  | Pago | NF 835 | 2020-11-22 | --- | Abertura de nova SC como complemento da SC 044441, pois a área incluiu gráficos posteriormente.
ICOMUNICAÇÃO
SESI | Relatório de Atividades 2019 - SESI / SENAI / IEL - ID 233900 | 100 | 120 | Alta | Icomunicação | Criação de projeto gráfico e editoração | 233900 | 14220 | 10971 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | Walner | 225979 | 225979 | Pago | NF 1305 | 22/05/2020 | 82 | Foram faturadas 82 páginas.
SENAI | Guia MSEP - Ensino Superior | 49 | 96 | Média | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235513 | 5483.25 | 661.05 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | Walner | 342301 | 342301 | Pago | NF 1350 | 22/08/2020 | 52 | Foram faturadas 52 páginas com complexidade média.
SENAI | Guia de Operacionalização da MSEP | 56 | 104 | Alta | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235514 | 5879.25 | 4295.25 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Walner | 006176 | 342420 | Pago | NF 1360 | 2020-09-22 | 72 | Foram faturadas 72 páginas.
SENAI | MSEP / 1º Guia da Prática Pedagógica | 38 | 48 | Baixa | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235700 | 1450.05 | 1357.65 | 2020-07-15 | 2020-07-21 | André | 006164 | 342408 | Pago | NF 1361 | 2020-09-22 | 44 | Foram faturadas 44 páginas.
SENAI | MSEP / 2º Guia da Prática Pedagógica | 33 | 44 | Baixa | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235701 | 1357.65 | 1265.25 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Walner | 006165 | 342409 | Pago | NF 1362 | 2020-09-22 | 40 | Foram faturadas 40 páginas.
SENAI | Guia de Operalização PSAI Sustentável | 33 | 72 | Baixa | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235710 | 4295.25 | 1450.05 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | André | 006198 | 342455 | Pago | NF 1365 | 2020-09-22 | 48 | Foram faturadas 48 páginas.
SENAI | Introdução ao método do emprego apoiado | 12 | 24 | Baixa | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 235813 | 895.65 | 895.65 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | Walner | 006209 | 342474 | Pago | NF 1366 | 2020-09-22 | 24 | Foram faturadas 24 páginas.
SESI | Violência Autoprovocada | 162 | 220 | Alta | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236159 | 7205.17 | 7205.17 | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  |  |  | Empenhado |  |  |  | Rateio 62% Sesi e 38% Senai.
SENAI | Violência Autoprovocada | 162 | 220 | Alta | Icomunicação | Adaptação de projeto gráfico, editoração e finalização | 236159 | 4416.08 | 4416.08 | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  |  |  | Empenhado |  |  |  | Rateio 62% Sesi e 38% Senai.
TOTAL GERAL | [7 empty] | 491376.27 | 515110.14
BALANCE DE AGÊNCIAS (SISTEMA INDÚSTRIA)
| Valor previsto | [7 empty] | EDITORAR |  | 482592.99 | 93.69%
[9 empty] | ICOMUNICAÇÃO |  | 32517.15 | 6.313%
[9 empty] | TOTAL |  | 515110.14 | 100%
BALANCE DE AGÊNCIAS (SESI-SENAI) - CONTRATO
[9 empty] | EDITORAR |  | 246242.52 | 88.34%
[9 empty] | ICOMUNICAÇÃO |  | 32517.15 | 11.66%
[9 empty] | TOTAL |  | 278759.67 | 100%
[11 empty] | BAIXA | 42
[11 empty] | MÉDIA | 8
[11 empty] | ALTA | 70 |  | SESI | SENAI | CNI | IEL
[11 empty] | TOTAL | 120 | EDITORAR | 137484.17 | 108758.35 | 236350.47 | 0
[13 empty] | ICOMUNICAÇÃO | 18176.17 | 14340.98 | 0 | 0
* Lembrando que os valores poderão sofrer alterações, pois as demandas são calculadas por meio de estimativa de páginas e ao final de cada publicação e faturamento os valores poderão ser reduzidos conforme o número de páginas entregues por cada publicação.
|  |  |  | CNI | 236350.47
|  |  |  | SESI | 148455.17
|  |  |  | SENAI | 113714.65
|  |  |  | IEL | 0

## EXTRATO CONTRATO
CONTROLE FINANCEIRO DO CONTRATO DE EDITORAÇÃO
2020-11-10
Entidades: SESI DN e SENAI DN
Verba licitada: R$ 2.000.000,00
Agências: Editorar Multimídia Ltda e Icomunicação Integrada
Vigência: 18/01/2020 à 18/01/2021
Obejto: prestação de serviços, sob demanda , de projeto gráfico e diagramação para atenderem ao SESI/DN e o SENAI/DN, individualmente ou em conjunto, realizando o atendimento, o estudo, o planejamento, a criação (conceituação e concepção), a diagramação, a finalização, e o fechamento de arquivo (extensão em pdf de alta qualidade) e seu devido versionamento para Epub2, quando solicitado, bem como o acompanhamento de serviços de pré-impressão em fornecedores gráficos e/ou terceiros para as publicações do SESI/DN e/ou SENAI/DN, conforme Edital de Concorrência conjunta nº 02/2016 e seus anexos, notadamente o Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório.
RESULTADO DO PERÍODO DE JANEIRO 2020 À JANEIRO 2021
VERBA LICITADA | REALIZADO | EMPENHADO* | SALDO
2000000 | 253672.92 | 25086.75 | 1721240.33
*compreende como empenhado as publicações já aprovadas, mas que ainda não foram pagas por estarem em fase de execução.
BALANCE DAS AGÊNCIAS DE EDITORAÇÃO
ENTIDADE | EDITORAR | ICOMUNICAÇÃO | TOTAL
SESI | 137484.17 | 18176.17 | 155660.34 | 18633006.8
SENAI | 108758.35 | 14340.98 | 123099.33
TOTAL | 246242.52 | 32517.15 | 278759.67
Importante:
O equilibrio (70% contra 30%) financeiro entre as agências de editoração é assegurado apenas no primeiro ano do contrato, que foi entre 18/01/2017 a 18/01/2018. Nos anos que se seguem, a distribuição dos JOBs fica a critério das contrantes.
593224.34
647505
400000
650000
2411611.87

## EXTRATO SISTEMA INDUSTRIA
CNI - SESI - SENAI - IEL
Diretoria de Comunicação - DIRCOM
Gerência de Publicicade e Propaganda
CONTROLE FINANCEIRO DAS PUBLICAÇÕES DA CNI SESI SENAI IEL
2020-11-10
Entidades: CNI, SESI, SENAI e IEL
Agências: Editorar Multimídia Ltda e Icomunicação Integrada
Período: 18/01/2020 à 18/01/2021
RESULTADO DO PERÍODO DE JANEIRO 2020 À JANEIRO 2021
REALIZADO | EMPENHADO* | TOTAL
420765.19 | 94344.95 | 515110.14
*compreende como empenhado as publicações já aprovadas, mas que ainda não foram pagas por estarem em fase de execução.
BALANCE DAS AGÊNCIAS DE EDITORAÇÃO
ENTIDADE | EDITORAR | ICOMUNICAÇÃO | TOTAL
CNI | 236350.47 | 0 | 236350.47 | 18633006.8
SESI | 137484.17 | 18176.17 | 155660.34
SENAI | 108758.35 | 14340.98 | 123099.33 | 18633006.8
IEL | 0 | 0 | 0
TOTAL | 482592.99 | 32517.15 | 515110.14
Importante:
O equilibrio (70% contra 30%) financeiro entre as agências de editoração é assegurado apenas no primeiro ano do contrato de SESI DN e SENAI DN. Nos anos que se seguem, a distribuição dos JOBs fica a critério das contrantes. Destaca-se ainda que os valores da CNI e IEL não há obrigatoriedade de equilíbirio entre fornecedores.
593224.34
647505
400000
650000
2411611.87

## Números
CNI - SESI - SENAI - IEL
Diretoria de Comunicação - DIRCOM
Gerência de Publicicade e Propaganda
Números do Contrato de Editoração
2020-11-10
Janeiro de 2020 à Dezembro de 2020
PUBLICAÇÕES |  | INVESTIMENTO FINANCEIRO (R$)
PUBLICAÇÕES POR COMPLEXIDADES |  | BALANCE FINANCEIRO SISTEMA INDÚSTRIA (R$)
Baixa | 42 | Editorar | 482592.99
Média | 8 | Icomunicação | 32517.15
Alta | 70 | Total Geral | 515110.14
Total Geral | 120
PUBLICAÇÕES POR FORNECEDOR |  | BALANCE FINANCEIRO SESI SENAI (R$)
Editorar | 111 | Editorar | 246242.52
Icomunicação | 9 | Icomunicação | 32517.15
Total Geral | 120 | Total Geral | 278759.67
PUBLICAÇÕES POR ENTIDADE |  | BALANCE FINANCEIRO POR ENTIDADE (R$)
CNI | 82 | CNI | 236350.47
SESI | 19 | SESI | 155660.34
SENAI | 19 | SENAI | 123099.33
IEL | 0 | IEL | 0
Total Geral | 120 | Total Geral | 515110.14
*Os números consideram somente as publicações que contenham planilhas em aprovação e aprovadas.